## input
MARECHAL
DEODORO
;ttfo'"f,Tv'tA
PREFEITURA
DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação
CONTRATO PMMD N°2001.001/2020
TERMO DE CONTRATO N°
2001.001/2020, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA DE
MARECHAL DEODORO-AL E A
EMPRESA CONSTRUTORA MESQUITA E
SALVADOR LTDA PARA REFORMA DA
PRAÇA PADRE CÍCERO EM MARECHAL
DEODORO-AL.
Pelo presente instrumento, que entre | si celebram, de um lado, Município de
Marechal Deodoro-AL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob
o n° 12.200.275/0001-58, com sede administrativa na Rua Tavares Bastos, s/n°, Centro,
no município de Marechal Deodoro, Alagoas, representado por seu Prefeito, Sr.
Cláudio Roberto Ayres da Costa, | brasileiro, casado, portador do | RG de no 98001379144 -SSP/AL e do CPF de n° 046.880.984-80 doravante denominada
CONTRATANTE , e do outro lado, a empresa CONSTRUTORA MESQUITA E
SALVADOR LTDA,sediada à Rua | Dr. José Afonso de Melo, n° 118, Jatiúca, Maceió­
Alagoas, inscrita no CNPJ sob n°.30.595.989./0001-94, neste ato reprensentada por
seu Sócio-Diretor Sr.
Neilton José Mesquita da
Silva Júnior, CNH no 04579375989
DETRAN/AL, CPF n° 056.531.544-74, doravante designada CONTRATADA , mediante
as cláusulas e condições do edital de TOMADA DE PREÇOS N.
0
08/2019 e seus
anexos, na
Lei n. 8.666/ 93 e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o
presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:
Os CONTRATANTES , nos termos do Processo n°. 710065/2019, inclusive
aprovados pelo Parecer da Procuradoria Geral do município e em observância às
disposições da Lei n° 8.666, de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e da
Lein° 8.078, de 1990-Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de
Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1
CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para
a execução de serviços de engenharia para Reforma da Praça Padre Cícero, no
município de Marechal Deodoro-AL, que será prestado nas condições estabelecidas no
Projeto Básico e demais documentos técnicos que
se encontram em anexo ao
instrumento convocatório do certame que deu origem à este instrumento contratual.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se
ao instrumento convocatório da Tomada
'
Preços n° 08/2019 e seus anexos e à proposta vencedora, independentemente d
transcrição.
2
CLÁSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA | .
2.1. O presente contrato vigerá por 04 (quatro) meses, contados a partir de sua
CONTRATO N °2001.001/2020-TOMADA DE PREÇOS N" 08/2019 REFORMA
DA PRAÇA PADRE CÍCERO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | ·~ I
-L-,...,_._,..~
1
"'nori=>l nr1 A. Lt 07 Povoado P edras-57160-0000 -Marechal Deodoro/AL-CNPJ 12.200.275/0001-58 ~
MARECHAL
DEODORO
;:~· ''-"'lo
PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação
assinatura, tendo sua eficácia a partir da publicação do extrato no diário Oficial do Estado,
podendo ser prorrogado na forma do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93.
2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes
à contratação sejam integralmente empenhadas até | 31 de dezembro, para fins
de inscrição em restos a pagar.
2.3.
O prazo de execução dos serviços é de 03 (três) meses consecutivos, contados do
recebimento da Ordem Inicial de Serviço, observado o cronograma | fixado no Projeto
Básico. A emissão das Ordens de Serviço está condicionada à existência de
disponibilidade financeira.
2.4. A eventual reprovação das obras e serviços, em qualquer fase de execução, não
implicará alteração do prazo, nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas
contratuais.
2.4.1. É proibido o retardamento imotivado da execução das obras ou serviços, ou
de suas parcelas, salvo em razão de insuficiência financeira ou de comprovado motivo
de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado do ordenador de despesas,
mediante notificação
à Contratada e
publicação da respectiva Ordem de Paralisação no
Diário Oficial do Estado.
2.5. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato, formalizada por meio
de termo aditivo, será precedida da correspondente adequação do cronograma físico­
financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a
celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.
3. CLÁUSULA TERCEIRA-DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor total da contratação é de R$ 257.299,66 (duzentos e cinquenta e sete mil,
duzentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).
3.2. A CONTRATADA , na assinatura deste Termo de Contrato, deverá prestar a
garantia, correspondente a 3% (três por cento) de seu valor total, observadas as
condições previstas no Instrumento Convocatório.
3.2.1. O regime jurídi co da garantia é aquele previsto no instrumento convocatório.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.
3.4. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá
ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, com
base no Índice Nacional da Construção Civil -INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio
Vargas, afetadas exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cuja execuç~­
se dê a partir daquele interregno em razão do próprio cronograma inicial ou por força
vicissitudes supervenientes não decorrentes de culpa da contratada. O valor d
reajustamento será determinado através da utilização da seguinte fórmula: o
CONTRATO N","2_D01.001/2020-TO~ADA DE PREÇOS N° 08/2019 REFORMA ~
DA PRAÇA PADRE CICERO NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO ~
o----- ~~ r;,-~~rt., TmnPrir~l Od A. Lt 07 Povoado Pedras-57160-0000-Marechal Deodoro/AL-CNPJ 12.200.275/0001-58 ~
MARECHAL
DEODORO
PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação
R= V x 11 -lo/lo
Onde:
R-Reajustamento procurado;
V-Valor contratual das obras/serviços a ser
reajustado; 11-Índice relativo ao mês de aniversário
da proposta;
lo-Índice correspondente ao mês de apresentação da proposta.
4. CLÁUSULA QUARTA-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas para atender
à esta
licitação estão programadas em dotação
orçamentária
própria, prevista no orçamento de Marechal Deodoro -AL, para o exercício de 2019 | na
classificação abaixo:
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1. ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA.
2. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
0770-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
3. PROJETO/ATIVIDADE: 1004 -CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE PRAÇAS,
PARQUES E JARDINS
4.ELEMENTO DE DESPESA:
3.4.4.9.0 .39-OUTROS SERIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAS JURÍDICAS.
5. CLÁUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades executadas
e dos materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência
e conta corrente indicados pelo contratado.
5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso li do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de
até 05 dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos
do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer
no prazo de 5 (cinco)
di!,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a q e
aquela se referir.
5.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguinte
CONTRATO N°20 | 01.001/2020- TOMADA DE PREÇOS N° 08/2019 REFORMA
DA PRAÇA PADRE CÍCERO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | ·~
'-·--~~n ~" rirl:orlp Tmm ~ria l Od A, Lt 07 Povoado Pedra s-57160-0000-Marechal Deodoro/AL-CNPJ 12.200.275/0001-58
procedimentos:
MARECHAL
DEODORO
,... .. ,,1..q_a.
PREFEITURA DE MARECHAL | DE DEODORO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação
5.5. Ao final de cada mês da execução contratual, conforme previsto no Cronograma
Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia das atividades executadas
no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
5.5.1. Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar
comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.
5.6. A Contratante terá o prazo de | 1 O(dez) dias úteis, contados a partir da data da
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo
ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das atividades
executadas.
S. 7. A aprovação da medição prévia apresentada
pela Contratada não a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das
atividades executadas.
5.8. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de
cálculo detalhada.
5.9. O pagamento somente será efetuado após o "atesto | pelo servidor competente | da"
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste instrumento contratual.
5.10.
O "atesto" "da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente
executadas, bem como
às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente
acompanhá-
la:
5.10.1. Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da
última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à
execução contratual, quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos
no Sistema de Cadastro de Fornecedores-SICAF;
5.10.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao SICAF,
ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais
ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei no 8.666, de
1993;
5.11.
O pagamento somente será autorizado depo | is de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada
em
relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais
empregados.
5.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura
ou dos documentos
pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despes~
como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta o
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie a
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a.
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
DA PRAÇA PADRE CICERO NO MUNICIPIO DE MARECH AL DEODORO ~
1
CONTRATO N°2?01. | 001/2020- TO~ADA DE PREÇOS N° 08/2019 REFORMA | ___.C\ ~
L-----~-rl,-brlo Tmn .. ri~l Od A. Lt 07 Povoado Pedras-57160-0000-Marechal Deodoro/AL-CNPJ 12.200.275/0001-58 ~
Contratante.
MARECHAl
DEODORO
,,l. r._u
PREFEITURA
DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação
5.13. Será efetuada a retenção | ou glosa no pagamento, proporcional | à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
5.14. Não produziu os resultados acordados;
5.14.
1. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;
5.14.2. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos e
xigidos para a
execução do serviço,
ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior | à demandada.
5.15. Será considerada data | do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
5.16.Antes
de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao
SICAF para
verificar a manutenção das condições
de habilitação exigidas no instrumento
convocatório.
5.17. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema
de Cadastro de
Fornecedores-
SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço
sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do
contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e
à Dívida Ativa da União; | 3) certidões
que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicílio ou sede do contratado, conforme exigido no instrumento convocatório; 4)
Certidão de Regularidade
do
FGTS -CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas-CNDT;
5.18. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, junto ao SICAF ou
através
da análise da documentação entregue na forma dos itens 5.9. | 1, 5.9.2 e 5.15,
será providenciada sua advertência,
por escrito, para que, no prazo | de 1
O dias, regularize
sua situação ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da contratante.
5.19. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto
à inadimplência da contratada, bem como quanto | à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
5.20. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
à contratada a ampla defesa.
5.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislaç~-o
aplicável, em especial a prevista no artigo
31 da Lei n. 8.212, de 1993.
5.21.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos
por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado
à apresentação de comprovação, | por meio
dedocumento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei
CONTRATO N°2~01 .001/2020-TO!VIADA DE PREÇOS N° 08/2019 REFORMA _ ( ~
DA PRAÇA PADRE CICERO NO MUNICIPIO DE MARECH AL DEODORO ~./
'~~~~~"'"~" r;r~,.r~,. Tmoerial Od A, Lt 07 Povoado Pedras-57160-0000-Marechal De odoro/AL-CNPJ 12.200.275/0001-58 -,
MARECHAL
DEODORO
~ 1. | jT o~
PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação
Complementar n. 123, | de 2006.
5.21.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto
na Lei Complementar
n° 116, de 2003, e legislação municipal
aplicável.
6. CLÁUSULA SEXTA-CONTROLE E FISCALIZA ÃO DA EXECU ÃO
6.1. acompanhamento e a fiscalização da execução | do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serão exercidos por um
ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n° 8.666, de 1993.
6.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessana para o
acompanhamento e controle
da execução dos serviços e do contrato.
6.3. A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser
realizada com base
nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos
ao
instrumento convocatório a que se vincula este contrato.
6.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteração dos valores
contratuais previstos
no § 1 o do artigo 65 da Lei
n° 8.666, de 1993.
6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.
6.6.
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando
as providências necessári | as ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto
nos§§ 1 o e
2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 6. | 7
O descumprimento total | ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará
a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Contrato e
na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e
87 da Lei
n° 8.666, de 1993. r,
6.8. A fiscalização da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:
6.8.1. A fiscalização de que trata esta cláusula não ex
clui nem reduz a
responsabilidadeda Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,
ou emprego de
7. CLÁUSULA SETIMA-
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
CONTRATO N°2901.001/2020- | íO~MDA DE PREÇOS N° 08/2019 REFORMA 4t--
DA PRAÇA PADRE CICERO NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO | ~,~
I,
'~~o,...,ant" rirl;,rlp Tmoerial Od A, Lt 07 Povoado Pedras-57160-0000-Marechal Deodoro/A L-CNPJ 12.200.275/0001-58
MARECHAL
DEODORO
Plt.., ·l't. ~o
PREFEITURA
DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação
material inadequado ou de qualidade inferior e, | na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da Contratante
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art.
70 da Lei n° 8.666, de 1993.
7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor | ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
dia,mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a
sua correção, certificando-se de que as soluções por
ela propostas sejam as mais
adequadas;
7.4.
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme
cronograma físico-financeiro;
7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o
valor da fatura de serviços da
Contratada;
7.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato;
7. 7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
7.8. Cientificar o órgão de representação judicial da
Procuradoria Geral do Munícipio de
Marechal Deodoro para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das
obrigações pela Contratada;
7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built | especificações"
técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
7.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
7.10.1.
"As built | elaborado pelo responsável por sua execução;"
7.10.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
7.10.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
7.10.4. Carta "habite-se | emitida pela prefeitura;"
7.10.5. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da
obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
7.10.6. A reparação dos vícios verificados, tendo em vista o direito assegurado | à
Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa
CONTRATO N°2 | _Q01.001/2020- TO~ADA DE PREÇOS N° 08/2019 REFORMA ~'\ ~
DA PRAÇA PADRE CICERO NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO | c;...--{-~ ,
I ntPnmento Cidade Imperial Qd A, Lt 07 Povoado Pedras-57160-0000-Marechal Deodoro/AL-CNPJ 12.200.275/0001-58 '
MARECHAL
DEODORO
F'f\t. ll)t'A.
PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação
do Consumidor).
8. CLÁUSULA OITAVA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo
e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e
quantidade compatíveis com as especificações contidas nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato,
bem como
na sua proposta;
8.2. Reparar, corrigir, remover
ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que | se verificarem vícios,
defeitos
ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
8.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;
8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
8.6. Apresentar
os empregados devidamente identificados por meio de crachá,
além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual-EPI;
8. 7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão
no órgão para a execução das atividades contratadas;
8.8.
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não
transfere responsabilidade à Contratante;
8. 9. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme
descrito neste instrumento contratual;
8.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante;
8.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste
sentido, a fim de evitar desvio de função;
8.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorre~
da execução do empreendimento;
8.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
CONTRATO N° 2001.001/2020-TOMADA DE PREÇOS N° 08/2019 REFORMA ___L . ~
DA PRAÇA PADRE CÍCERO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO ~
I nh>;,mpnto Cidade Imoerial Qd A, Lt 07 Povoado Pedras-57160-0000-Marechal Deodoro/AL-CNPJ 12.200.275/0001-58
insalubre;
MARECHAL
DEODORO
f"Jq_t''l''""'
PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação
8.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com | as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
8.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;
8.16. Manter preposto aceito
pela Contratante nos horários e locais de prestação
de serviço para representá- la na execução do contrato com capacidade para tomar
decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
8.17. Cumprir,
além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;
8.18. Instruir os seus empregados, quanto | à prevenção de incêndios nas áreas
da Contratante;
8.19.
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação;
8.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
8.21. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
8.22. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a segurança
de pessoas
ou bens de terceiros.
8.23. Adotar as providências e precauções necessárias,
inclusive consulta nos
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as
redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
8.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessário
à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
8.25.
Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU- BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n° 6.496/1977 e 12.378/201 O);
8.26. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e
demais documentos e autorizações exigíveis,
na forma da
legislação aplicável;
8.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técni~
especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto nest
Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo
111 da Lei no 8.666, de 1993;
8.28. Assegurar
à CONTRATANTE:
8.28.1.
O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
CONTRATO N°2001.001/2020- TOMADA DE PREÇOS N° 08 /2019 REFORMA ( o ~
DA PRAÇA PADRE CÍCERO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | ·~ f
I nt<>,.mPntn Cidade Imoerial Qd A, lt 07 Povoado Pedras-57160-0000-Marechal Deodor o/AL-CNPJ 12.200.275/0001-58
MARECHAL
DEODORO
;-aw. .n ,.
PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
8.28.
2
Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas,
da documentação produzida e congêneres, e de todos
os demais produtos gerados | na
execução do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabívei | s.
8.29. Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a
conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações
que integram
ou fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado.
8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes
Públicos, mantendo sempre
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
8.31. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial
descritivo.
8.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como,
número de funcionários, de equipamentos, registro de ocorrências e outros fatos
relacionados, bem como
os comunicados à Fiscalizaç | ão e situação das atividades em
relação ao cronograma previsto.
8.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vício de construção,
pelo
prazo de 05 anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, | ou
a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.
8.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por
uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
caso fortuito
ou de força maior, por
qualquer causa de destruição, danifi | cação, defeitos
ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários | ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
8.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados
pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao
controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme proce dimento previsto no Projeto Básico e demais documentos
anexos;
8.36. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das uti lidad~
previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétric | a, telefone, etc.), bem como atu
junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e c
oncessionárias de se | rviços
público
para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex | ..
Habite-s e, Licença Ambiental de Operação, etc.);
CONTRATO N° | 2_D01.001/2020- TO~ADA DE PREÇOS N° 08/2019 REFOR | MA | ·--4~
DA PRAÇA PADRE CICERO NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO | .
Loteamento Cidade Imperial Qd A, Lt 07 Povoado Pedras-57160-0000 -Marechal Deodoro/AL-CNPJ 12.200.275/0001-58 -
MARECHAL
DEODORO
fKi.. ('T\IA~
PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação
8.38. A empresa contratada cujos empregados vinculados | ao serviço sejam
regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os
seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa
à Seguridade
Social; 2) certidão conjunta relativa aos
tributos federais e
à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade
perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio
ou sede do contratado,
conforme exigido no instrumento convocatório; 4) Certidão de Regularidade do
FGTS­
CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos | Trabalhistas-CNDT;
8.39. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais
erros/equívocos
no dimensionamento da proposta.
8.40. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual,
após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião
inicial,
devidamente registrada
em Ata, para dar início à execução do serviço, com o
esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsáveis pela elaboração do
Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técni | co
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.
9. CLÁUSULA NONA-DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
10. CLÁUSULA DEZ-DAS SAN ÕES ADMINISTRATIVAS
------------------~
10.1. Comete infração administrativa nos termos da | Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei 12.846,
de 2013, a Contratada que:
10.1.1. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas | em
decorrência da contratação;
10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Fraudar na execução do contrato;
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. Cometer fraude fiscal;
10.1.6. Não mantiver a proposta;
10.1. 7. Criar, de modo fraudulento | ou irregular, pessoa jurídica para celebrar
contrato administrativo;
10.1.8. Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de~
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos
instrumentos contratuais;
10.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública. ~
CONTRATO N°2001.001/2020- | TOMADA DE PREÇOS N° 08/2019 REFORMA . | ~
DA PRAÇA PADRE CÍCERO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | ~.
1
'"'h:.:::om.,ntn r.irtr~de Imoerial Qd A, Lt 07 Povoado Pedras- 57160-0000-Marechal Deodoro/AL-CNPJ 12.200.275/0001-58
MARECHAL
DEODORO
,. ........ ,..~
PREFEITURA DE MARECHAL | DE DEODORO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação
10.2.A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as sanções previstas no
Decreto n° 4.054, de 19 de setembro de 2008.
10.3. Também fica sujeita às penalidades | do art. 87, 111 e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:
10.3.1. Tenha sofrido condenação | definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude
de atos ilícitos praticados.
10.4.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente
a Lei n° 6.161,de 2000.
10.5.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
11. CLÁUSULA
ONZE -DO REGIME DE E.XECU,.ÇÃO E DAS AL TERAç_ÕES
11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993.
11.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de
referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de
aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
11.3 O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime | de empreitada por
preço global.
11.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a
adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula
este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações
de falhas ou omissões em
qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a
dez por cento do
valor total do futuro contrato.
12
CLÁUSULA DOZE-DAS VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financei
ra;
12.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação
~f" "inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
'13. CLÁUSULA TREZE-DO RE CEBlMENTO DO OBJETO
DA PRAÇA PADRE CICERO NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO ~ 'I
CONTRATO N°2 ?01.001/2020-TO~ADA DE PREÇOS N° 08/2019 REFORMA | __..[\. o ~
Loteamento Cidade Imperial | Qd A, Lt 07 Povoado P edras-57160-0000-Marechal Deodoro/AL-CNPJ 12.200.275/0:01-58 .
MARECHAL
DEODORO
~ ,:T!,JO' ...
PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação
13.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada
apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual
competirá, no prazo de até | 15 dias, a verificação dos serviços executados, para fins de
recebimento provisório.
13.1.1.
O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à
conclusão de todos os testes de campo | e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
13.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços | e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos
serviços
e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem
necessários.
13.2.1. Após
tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais
pendências verificadas.
13.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar,
corng1r, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo | à
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisório.
13.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será
lavrado em até 90 dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido
devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências
observadas
e somente após
solucionadas todas as reclamações porventura feitas
quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de
serviços empregados
na execução do contrato.
13.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser
procedida tempestivamente, reputar-se-á como
realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado à Contratante nos
15 dias anteriores à exaustão do prazo.
13.3.2.
O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato
e por força das disposições
legais em vigor (Lei no 10.406, de 2002).
14. CLÁUSULA QUATORZE-RESCISÃO | ~ rt'
14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses r
previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art.
80 da mesma Le i, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Cláusula Onze.
14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
CONTRATO N°2001.001/2020- | TOMADA DE PREÇOS N° 08/2019 REFORMA -( o
DA PRAÇA PADRE CÍCERO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO ~
Loteamento Cidade Imperial | Qd A, Lt 07 Povoado Pedras-57160-0000-Marechal Deodoro/AL-CNPJ 12.200.275/0001-58
MARECHAL
DEODORO
;>jt.of· '·~
PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos
em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;
14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
14.4.3. Indenizações e multas.
15. CLÁUSULA QUINZE-PUBLICA ÂO
15.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial do Estado de Alagoas.
CONTRATO N°2001.001/2020- | TOMADA DE PREÇOS N° 08/2019 REFORMA
DA PRAÇA PADRE CÍCERO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO
Loteamento Cidade Imperial Qd A, Lt 07 Povoado Pedras-57160-0000-Marechal Deodoro/AL-CNPJ 12.200.275/0001-58
MARECHAL
DEODORO
ntllofl (tA
PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Comissão Permanente de Licitação
16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo
de Contrato será o da Comarca de Marechal
Deodoro-AL. Para firmeza e validade do
pactuado, o presente Contrato foi lavrado em
03(três) vias de igual teor, o qual, depois
de lido e achado
em ordem, vai assinado pelos contratantes.
Marechal Deodoro/AL, em
20 de janeiro de 2020.
erto Ayres da Costa
PREFEITO DE ARECHAL DEODORO/AL
E
Neilton José Me ~ta da Silva Júnior
CONSTRUTORA MESQUITA E SLVADOR
CONTRATADA
v
Chrystian Bernades Pereira | de Almeida
GESTOR CONTRATUAL
TESTEMUNH :tJ (~\"·<> ~hr:Pn·R -<c .. 0-b ~ )b.nzJ.Q
CPF N° oPJ I .5.1<t 6 t~ · -5'3
TESTEMUNHA~ a\.-3J-­
CPF No oz._~ r o }'5'
1 5Y Vi -3:8
CONTRATO N°2 | 001.001/2020-TO MADA DE PREÇOS N° 08/2019 REFORMA
DA PRAÇA PADRE CÍCERO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO
Loteamento Cidade Imperial Qd A, Lt 07 Povoado Pedras-57160-0000-Marech al Deodor o/AL-CNPJ 12.200.275/0001-58